## Sheet1
Nhóm 8 |  |  | Project leader: | Trần Đình Triết |  | Project: |  | Đồ án môn học | [8 empty] | Date: | 21/10/2016
|  |  | Project Object: | Dịch chương 8 trong pmpbook và tìm hiểu Git hub
Objective |  |  | Major task |  | Project completed by
| o | o | 1. Tạo nhóm |  |  | x | x | [8 empty] | A | A | A | A | A | A
| o | o | 2. Lập kế hoạch |  |  |  |  | x | [7 empty] | A | B | B | B | B | B
|  | o | 3. Dịch mở đầu chương | [5 empty] | x | [6 empty] | B | A
|  | o | 4. Dịch từ 8.1 đến hết 8.1.1 | [5 empty] | x | [6 empty] | A |  | B
|  | o | 5. Dịch từ 8.1.2 đến hết 8.1.3 | [6 empty] | x | [6 empty] | B |  | A
|  | o | 6. Dịch phần 8.2 | [6 empty] | x | x | [8 empty] | B | A
|  | o | 7. Dịch từ 8.3 đến hết 8.3.1 | [8 empty] | x | [5 empty] | A | B
|  | o | 8. Dịch từ 8.3.2 đến hết 8.3.3 | [9 empty] | o | [6 empty] | A | B
| o |  | 9. Tìm hiểu tool Git hub | [12 empty] | B | B | B | B | A | A
| o |  | 10. Preview và viết báo cáo | [10 empty] | o | o | A | B | B | B | A | B
| o | o | 11. Nộp đồ án và thuyết trình | [12 empty] | A |  |  |  | A
[5 empty] | Số người làm việc | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | Triết | Bảo | Dinh | Đăng | Thư | Phát
| Tìm hiểu tool Git hub và báo cáo | Dịch chương 8 pmp book |  |  | Tuần | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
[5 empty] | Số trang dịch: |  | 10 trang
[5 empty] | Số giờ thực hiện: |  | 16 giờ
[5 empty] | Cost: |  | 50 triệu
[5 empty] | Mỗi tuần: |  | 5 triệu
Thời gian dành cho môn học: 1 giờ/người/tuần
Major Task
Objective
Summary and Forecast
Target Data
Measure
Costs